Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан от 10 июня 2015 г. года № 59/664

#### Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

Президента Республики Татарстан

##### Дата голосования – 13 сентября 2015 года

| Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – ФЗ). |  |
| --- | --- |
| Федеральный закон от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – ФЗ № 157-ФЗ). Избирательный кодекс Республики Татарстан от 7 мая 2007 года № 21-ЗРТ (далее также – ЗРТ). |  |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов Президента Республики Татарстан на 13 сентября 2015 года п. 6, 7 ст. 10 ФЗ ч. 4 ст. 6, ч. 1 ст. 104.2 ЗРТ | 10 июня 2015 года | Государственный Совет Республики Татарстан |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 5 ст. 6 ЗРТ | 11 июня 2015 года | Государственный Совет Республики Татарстан |
| 3 | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан перечня государственных организаций телерадиовещания и государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 7, 8 ст. 47 ФЗ ч. 3 ст. 57 ЗРТ | Не позднее 16 июня 2015 года (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) |
| 4 | Опубликование перечня государственных организаций телерадиовещания и государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 7 ст. 47 ФЗ ч. 3 ст. 57 ЗРТ | После представления в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан указанного перечня | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 5 | Составление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 2 ст. 31 ЗРТ | Список избирательных объединений составляется по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, то есть на 11 июня 2015 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан |
| 6 | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов в государственных периодических печатных изданиях, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 2 ст. 31 ЗРТ | Не позднее 14 июня 2015 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан |
| 7 | Направление в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 2 ст. 31 ЗРТ | Не позднее 14 июня 2015 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан |
| 8 | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий п. 12 постановления ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 | С 24 июля по 13 августа 2015 года (начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| Примечание: Во исполнение части 7 статьи 4 ФЗ № 157-ФЗ избирательные участки образованы сроком на пять лет. Примечание: Участковые избирательные комиссии сформированы территориальными избирательными комиссиями сроком на пять лет в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не позднее 30 апреля 2013 года (ст. 27 ФЗ, ч. 8 ст. 4 ФЗ № 157-ФЗ). |
| 9 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 3 августа 2015 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Руководитель исполнительного комитета муниципального района, городского округа |
| 10 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) п. 5 ст. 19 ФЗ ч. 4 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 13 августа 2015 года (на установленный территориальной избирательной комиссией срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования), а в исключительных случаях не позднее 9 сентября 2015 года (не позднее чем за три дня до дня голосования по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | Территориальная избирательная комиссия |
| 11 | Доведение до сведения избирателей информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ЗРТ |  | Администрации данных учреждений |
| 12 | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) п. 7 ст. 19 ФЗ ч. 5 ст. 27 ЗРТ | Не позднее чем через два дня после образования указанных избирательных участков (например, если данные избирательные участки будут образованы 13 августа 2015 года, то опубликование должно состояться не позднее 16 августа 2015 года) | Территориальная избирательная комиссия |
| 13 | Формирование участковой избирательной комиссии в местах временного пребывания избирателей п. 1.1 ст. 27 ФЗ ч. 6.1 ст. 16 ЗРТ | Не позднее 28 августа 2015 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 14 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | После дня официального опубликования решения о назначении выборов, то есть после 11 июня 2015 года | Руководитель исполнительного комитета муниципального района, городского округа |
| 15 | Составление списков избирателей ст. 17 ФЗ ч. 2 ст. 28 ЗРТ | Не позднее 1 сентября 2015 года (не позднее чем за 11 день до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 16 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию п. 13 ст. 17 ФЗ ч. 11 ст. 28 ЗРТ | Не позднее 2 сентября 2015 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 17 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения п. 15 ст. 17 ФЗ ч. 1 ст. 30 ЗРТ | Со 2 сентября 2015 года (за 10 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 18 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии п. 14 ст. 17 ФЗ ч. 12 ст. 28 ЗРТ | Не позднее 12 сентября 2015 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 19 | Выдвижение кандидатов ст. 32, 33, 35 ФЗ ч. 9 ст. 34 ЗРТ | С 12 июня 2015 года (со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательные объединения |
| Примечание: Кандидаты на должность Президента Республики Татарстан выдвигаются политическими партиями (ч. 1 ст. 104.3 ЗРТ). |
| 20 | Определение и обнародование числа лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата в соответствии с частями 1, 2 и 4 статьи 104.4 Избирательного кодекса Республики Татарстан, а также число муниципальных образований (в абсолютном выражении), указанное в части 2 статьи 104.4 Избирательного кодекса Республики Татарстан ч. 5 ст. 104.4 ЗРТ | Не позднее 13 июня 2015 года (в течение трех дней со дня назначения выборов) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 21 | Утверждение формы списка лиц, поставивших свои подписи в листах поддержки кандидата ч. 14 ст. 104.4 ЗРТ | До начала сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| Примечание: Листы поддержки кандидата изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению 10 к Избирательному кодексу Республики Татарстан (ч. 7 ст. 104.4 ЗРТ). Все расходы, связанные с изготовлением листов поддержки кандидата и со сбором подписей, производятся только через избирательный фонд кандидата (часть 10 статьи 104.4 ЗРТ). |
| 22 | Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата ч. 6, 9 ст. 104.4 ЗРТ | Со дня выдвижения кандидата | Дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 23 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан п. 7 ст. 33 ФЗ ч. 5 ст. 46 ЗРТ | После представления документов, необходимых для выдвижения | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 24 | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан документов для регистрации кандидата ст. 38 ФЗ ч. 6 ст. 45 ЗРТ | Не ранее 19 июля 2015 года и не позднее 29 июля 2015 года до 18 часов (не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидат |
| 25 | Размещение на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка депутатов представительных органов муниципальных образований, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата п. 19 ст. 37 ФЗ ч. 3 ст. 104.5 ЗРТ | В течение трех дней со дня представления списка депутатов представительных органов муниципальных образований, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 26 | Извещение кандидата о выявлении неполноты представленных сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов п. 1.1 ст. 38 ФЗ ч. 10 ст. 104.5 ЗРТ | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 27 | Проверка достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата ч. 4 ст. 104.5 ЗРТ | В течение шести дней со дня представления документов для регистрации кандидата | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 28 | Извещение кандидата о результатах проверки достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, и направление кандидату копии итогового протокола, составленного по окончании проверки листов поддержки кандидата п. 20 ст. 37 ФЗ ч. 8 ст. 104.5 ЗРТ | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 29 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате п. 1.1 ст. 38 ФЗ ч. 10 ст. 104.5 ЗРТ | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 23 июля 2015 года, то уточнения и дополнения в документы могут быть внесены не позднее 21 июля 2015 года) | Кандидат |
| 30 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации п. 18 ст. 38 ФЗ ч. 2 ст. 47 ЗРТ | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов (например, если документы были приняты 20 июля 2015 года, то соответствующее решение должно быть принято не позднее 29 июля 2015 года) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 31 | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей п. 2 ст. 40 ФЗ ч. 1 ст. 50 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации (например, если решение о регистрации было принято 7 июля 2015 года, то соответствующие документы должны быть представлены до 12 июля 2015 года включительно) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 32 | Реализация права кандидата, выдвинутого по единому избирательному округу, снять свою кандидатуру п. 30 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 7 сентября 2015 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования, то есть не позднее 11 сентября 2015 года | Кандидат |
| 33 | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата по единому избирательному округу, отозвать этого кандидата п. 31 ст. 38 ФЗ ч. 4 ст. 53 ЗРТ | Не позднее 7 сентября 2015 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 34 | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан письменного заявления об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представленной в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан (при наличии вынуждающих обстоятельств) п. 30.2 ст. 38 ФЗ ч. 13 ст. 104.5 ЗРТ | Не позднее 11 сентября 2015 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
| 35 | Представление новой кандидатуры (новых кандидатур) для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан в случае выбытия ранее представленной кандидатуры п. 30.1 ст. 38 ФЗ ч. 12 ст. 104.5 ЗРТ | В случае выбытия кандидатуры не позднее 29 августа 2015 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) и в двухдневный срок | Кандидат |
| 36 | Право назначения доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидата ст. 43 ФЗ ст. 52 ЗРТ | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 37 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 2 ст. 52 ЗРТ | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (например, если соответствующее заявление поступило 1 июля 2015 года, регистрация доверенных лиц должна быть осуществлена не позднее 3 июля 2015 года) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 38 | Назначение члена Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан с правом совещательного голоса п. 20 ст. 29 ФЗ ч. 1 ст. 20 ЗРТ | Со дня представления в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан документов для регистрации кандидата | Кандидат |
| 39 | Назначение членов территориальных, участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса п. 20 ст. 29 ФЗ ч. 1 ст. 20 ЗРТ | С момента регистрации кандидата | Кандидат |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 40 | Агитационный период п. 1 ст. 49 ФЗ ч. 1 ст. 59 ЗРТ | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 12 сентября 2015 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 41 | Оборудование информационного стенда п. 3 ст. 61 ФЗ ч. 3 ст. 73 ЗРТ | После завершения регистрации кандидатов | Участковая избирательная комиссия |
| 42 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях п. 2 ст. 49 ФЗ ч. 2 ст. 59 ЗРТ | С 15 августа 2015 года и до ноля часов 12 сентября 2015 года (предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 43 | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан п. 6 ст. 50 ФЗ ч. 6. ст. 60 ЗРТ | Не позднее 11 июля 2015 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 44 | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан п. 1.1 ст. 54 ФЗ ч. 2. ст. 64 ЗРТ | Не позднее 11 июля 2015 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 45 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов, в результате которой будут определены даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов ч. 7 ст. 61 ЗРТ | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 46 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки на участие в этой жеребьевке, и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов ч. 4 ст. 62 ЗРТ | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакция периодического печатного издания |
| 47 | Заключение договора о предоставлении эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации п. 11 ст. 50 ФЗ ч. 11 ст. 60 ЗРТ | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 48 | Сообщение соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени ч. 10 ст. 61 ЗРТ | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир (например, если выход в эфир запланирован на 28 августа 2015 года, то сообщение об отказе от использования эфирного времени должно быть не позднее 24 августа 2015 года) | Кандидат |
| 49 | Сообщение редакциям соответствующих периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади ч. 7 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала (например, если опубликование предвыборного агитационного материала запланировано на 27 августа 2015 года, то сообщение об отказе от использования печатной площади должно быть не позднее 21 августа 2015 года) | Кандидат |
| 50 | Представление платежного документа филиалу открытого акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени в полном объеме ч. 13 ст. 61 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени (например, если предоставление эфирного времени запланировано на 28 августа 2015 года, то представление платежного поручения должно быть не позднее 25 августа 2015 года) | Кандидат |
| 51 | Представление платежного поручения филиалу открытого акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади ч. 9 ст. 62 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала (например, если опубликование предвыборного агитационного материала запланировано на 28 августа 2015 года, то представление платежного поручения должно быть не позднее 25 августа 2015 года) | Кандидат |
| 52 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями п. 5 ст. 53 ФЗ ч. 5 ст. 63 ЗРТ | В течение трех дней со дня подачи заявления (например, поданное 25 августа 2015 года заявление должно быть рассмотрено не позднее 27 августа 2015 года) | Собственники, владельцы помещений |
| 53 | Установление времени для безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата п. 3 ст. 53 ФЗ ч. 3 ст. 63 ЗРТ | После подачи заявки | Территориальная избирательная комиссия |
| 54 | Безвозмездное предоставление помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата п. 3 ст. 53 ФЗ ч. 3 ст. 63 ЗРТ | После подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 55 | Обязанность уведомить в письменной форме территориальную избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам п. 4 ст. 53 ФЗ ч. 4 ст. 63 ЗРТ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (например, если помещение предоставлено 27 августа 2015 года, то уведомление должно состояться не позднее 28 августа 2015 года) | Собственник, владелец помещения |
| 56 | Обязанность разместить содержащуюся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информацию в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов п. 4.1 ст. 53 ФЗ ч. 4.1 ст. 63 ЗРТ | В течение двух суток с момента получения уведомления (например, если уведомление получено 28 августа 2015 года, то размещение содержащейся в уведомлении информации должно состояться не позднее 30 августа 2015 года) | Территориальная избирательная комиссия |
| 57 | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан, своей предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» п. 10 ст. 48 ФЗ ч. 11 ст. 58 ЗРТ | Не позднее 2 сентября 2015 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия |
| 58 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). ст. 46 ФЗ ст. 56 ЗРТ | С 8 сентября по 13 сентября 2015 года (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения, и так далее |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 59 | Разработка Инструкции о порядке создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов п. 10 ст. 23 ФЗ п. 3 ст. 104.8 ЗРТ | До 10 июня 2015 года (до принятия решения о назначении выборов) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 60 | Разработка формы финансового отчета кандидата п. 10 ст. 23 ФЗ ст. 104.8 ЗРТ | До 10 июня 2015 года (до принятия решения о назначении выборов) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 61 | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, и обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных комиссий п. 7 ст. 57 ФЗ ч. 4 ст. 66 ЗРТ | До 10 июня 2015 года (до принятия решения о назначении выборов) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с отделением – Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 62 | Распределение средств бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов п.п «д» п. 10 ст. 23 ФЗ п. 14 ст. 104.8 ЗРТ | После принятия решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 63 | Создание кандидатами собственных избирательных фондов для финансирования своей избирательной кампании п. 1 ст. 58 ФЗ ч. 1 ст. 67 ЗРТ | В период после письменного уведомления Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | Кандидат |
| 64 | Перечисление в бесспорном порядке по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии на счет избирательной комиссии причитающихся ей денежных средств, а оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств – в доход бюджета Республики Татарстан п. 11 ст. 59 ФЗ ч. 12 ст. 70 ЗРТ | По истечении 30 дней со дня голосования (13 октября 2015 года), а в доход бюджета Республики Татарстан - по истечении 60 дней со дня голосования (12 ноября 2015 года) | Филиалы открытого акционерного общества «Сбербанк России» |
| 65 | Осуществление проверок по представлениям Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверок в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан п. 13 ст. 59 ФЗ ч. 14 ст. 70 ЗРТ | В пятидневный срок со дня поступления представления Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 66 | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете, в том числе заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (в соответствии с Инструкцией о порядке создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов) п. 7 ст. 59 ФЗ ч. 7 ст. 70 ЗРТ | По представлению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата - в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиалы открытого акционерного общества «Сбербанк России» |
| 67 | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан итогового финансового отчета о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств п. 9 ст. 59 ФЗ ч. 9 ст. 70 ЗРТ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 68 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования п. 9.1 ст. 59 ФЗ ч. 10 ст. 70 ЗРТ | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 69 | Представление территориальной избирательной комиссии отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Республики Татарстан, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов ст. 57 ФЗ ч. 7 ст. 66 ЗРТ | Не позднее 23 сентября 2015 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 70 | Представление Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Республики Татарстан, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов ст. 57 ФЗ ч. 8 ст. 66 ЗРТ | Не позднее 3 октября 2015 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 71 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней ст. 63 ФЗ ч. 5 ст. 75 ЗРТ | Не позднее 13 августа 2015 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 72 | Изготовление избирательных бюллетеней п. 2 ст. 63 ФЗ ч. 2 ст. 75 ЗРТ | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 73 | Передача избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии п. 12 ст. 63 ФЗ ч. 15 ст. 75 ЗРТ | В срок, установленный Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан, на основании своего решения о распределении избирательных бюллетеней | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 74 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям п. 13 ст. 63 ФЗ ч. 16 ст. 75, ч. 1 ст. 76.1 ЗРТ | Не позднее 7 сентября 2015 года (не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 75 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом п. 2 ст. 64 ФЗ ч. 2 ст. 76 ЗРТ | Относительно проведения голосования в помещении УИК 13 сентября 2015 года избиратели должны быть оповещены не позднее 2 сентября 2015 года (не позднее чем за 10 дней до единого дня голосования, то есть до 13 сентября 2015 года) Относительно проведения досрочного голосования в помещении ТИК со 2 сентября по 8 сентября 2015 года избиратели должны быть оповещены не позднее 27 августа 2015 года (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования в помещении ТИК, то есть до 2 сентября 2015 года) Относительно проведения досрочного голосования в помещении УИК с 9 сентября по 12 сентября 2015 года избиратели должны быть оповещены не позднее 3 сентября 2015 года (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования в помещении УИК, то есть до 9 марта 2015 года) | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия Территориальная избирательная комиссия Участковая избирательная комиссия |
| Примечание: Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни (п. 4 ст. 65 ФЗ, ч. 3 ст. 76.1 ЗРТ). |
| 76 | Проведение досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии п. 2 ст. 65 ФЗ ч. 1 ст. 76.1 ЗРТ | С 2 сентября по 8 сентября 2015 года (за 10 - 4 дня до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 77 | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии п. 2 ст. 65 ФЗ ч. 1 ст. 76.1 ЗРТ | С 9 сентября по 12 сентября 2015 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 78 | Проведение голосования п. 1 ст. 64 ФЗ ч. 1 ст. 76 ЗРТ | С 7 до 20 часов 13 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
| 79 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях п. 20 ст. 63 ФЗ ч. 22 ст. 75 ЗРТ | 13 сентября 2015 года (в день голосования после окончания времени голосования) | Избирательные комиссии |
| 80 | Проведение голосования вне помещения для голосования п. 2, 5 ст. 66 ФЗ ч. 2, 5 ст. 77 ЗРТ | 13 сентября 2015 года (только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования (с 3 сентября по 12 сентября 2015 года), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Участковая избирательная комиссия |
| 81 | Подсчет голосов избирателей п. 2 ст. 68 ФЗ ч. 2 ст. 79 ЗРТ | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 82 | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 статьи 21 Избирательного кодекса п. 29 ст. 68 ФЗ ч. 28 ст. 79 ЗРТ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая избирательная комиссия |
| Примечание: Если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 28 ст. 79 ЗРТ). |
| 83 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию п. 30 ст. 68 ФЗ ч. 29 ст. 79 ЗРТ | После подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковая избирательная комиссия |
| 84 | Установление итогов голосования на соответствующей территории ст. 69 ФЗ ст. 80, 104.11 ЗРТ | Не позднее 14 сентября 2015 года (не позднее дня, следующего за днем голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 85 | Определение результатов выборов Президента Республики Татарстан ст. 70 ФЗ ст. 81, 104.12 ЗРТ | Не позднее 21 сентября 2015 года (не позднее чем через семь дней после дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 86 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации п. 2 ст. 72 ФЗ ч. 2 ст. 104.14 ЗРТ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 87 | Официальное опубликование в государственных периодических печатных изданиях результатов выборов Президента Республики Татарстан ч. 3 ст. 104.14 ЗРТ | Не позднее 27 сентября 2015 года (не позднее чем через две недели со дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 88 | Регистрация избранного Президента Республики Татарстан ч. 4 ст. 104.13 ЗРТ | После официального опубликования результатов выборов Президента Республики Татарстан и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным Президентом Республики Татарстан, требования, предусмотренного частью 1 статьи 104.13 Избирательного кодекса Республики Татарстан | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 89 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов Президента Республики Татарстан п. 4 ст. 72 ФЗ ч. 4 ст. 104.14 ЗРТ | Не позднее 12 ноября 2015 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 90 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» полных данных о результатах выборов Президента Республики Татарстан п. 4 ст. 72 ФЗ ч. 4 ст. 104.14 ЗРТ | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов Президента Республики Татарстан | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 91 | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации п. 11 ст. 70 ФЗ ч. 5 ст. 82 ЗРТ | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с соответствующими государственными архивными органами |
| РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА |
| 92 | Рассмотрение поступивших в период избирательной кампании обращений о нарушении закона п. 4 ст. 20 ФЗ ч. 2 ст. 10 ЗРТ | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок | Избирательные комиссии |

# Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан